УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 2»

_________________/С.Н.Якимова/

Приказ №        от

План мероприятий

(дорожная карта)

МОУ «СОШ № 2»

на 2013 – 2015 годы

1. Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных стандартов;

2) корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся;

3) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

4) совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

3. Введение модели эффективного контракта в МОУ «СОШ № 2» включает в себя внедрение модели эффективного контракта с педагогическими работниками школы в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности;

Ожидаемые результаты

1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1) обеспечение обучения всех обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

2) повышение качества подготовки обучающихся, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2. Обеспечение равного доступа к получению качественного образования предусматривает введение оценки деятельности на основе показателей эффективности деятельности.

3. Внедрение модели эффективного контракта в МОУ «СОШ № 2» предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Контрольный показатель | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение Управляющего совета школы и общего собрания коллектива с целью доведения информации о предстоящих изменениях в системе образования, принципах, целях и задачах модернизации системы образования. | Протоколы | Сентябрь - октябрь | Директор |
| 1.2. | Размещение на сайте информации о подготовке к реализации направлений. | Публичный доклад директора школы Муниципальное задание План финансово-хозяйственной деятельности | 15 октября Начало календарного года | Директор |
| 1.3. | Информационное сопровождение проекта | Сайт: http://school2kon.ucoz.ru/ | ежемесячно | Зам. директора по НМР |
| 1.4. | Размещение локальных актов в открытом доступе | Сайт: http://school2kon.ucoz.ru/ | По мере принятия локальных актов | Директор Зам. директора по УВР, НМР, ВР |
| - Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение ФГОС начального общего образования | Обучение школьников по новым ФГОС. Повышение качества образования. Удовлетворенность населения доступностью и качеством образования. | 2011г. | Директор, зам. директора по УВР, НМР, ВР |
| 2.2. | Внедрение ФГОС основного общего образования |  | 2013г. |  |
| 2.3. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования, обеспечивающее непрерывность обучения и адресный подход к повышению квалификации | 100% педагогических работников, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку для работы по новым ФГОС | 2013-2015гг. | Администрация школы |
| 2.4. | Создание условия для дистанционного обучения школьников | Реализация программы дистанционного обучения школьников | 2013-2015гг. | Администрация школы |
| - Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение системы оценки качества общего образования, созданной на основании разработанных систем оценки качества общего образования | Оценка работы сотрудников на основании показателей эффективности деятельности | - | Администрация школы |
| 3.2. | Изменение показателей эффективности деятельности основных категорий работников | Нормативный правовой акт, утверждающий показатели эффективности деятельности основных категорий работников | 2013-2015гг. |  |
| - Внедрение модели эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация внедрения модели эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике Карелия; удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников. | - | Директор |
| 4.2. | Апробация внедрения модели эффективного контракта в общем образовании | Внедрение модели эффективного контракта | 2015гг. | Директор |
| 4.3. | Организация внедрения модели эффективного контракта | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике Карелия. Нормативный правовой акт, о внедрении модели эффективного контракта | 2014-2015гг. | Директор |
| 4.4. | Проведение работ по приведению трудовых договоров в соответствие с типовой формой договора, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации | Доля заключенных трудовых договоров, в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации | 2014 г. | Директор |
| 4.5. | Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения модели эффективного контракта | Наличие информации о внедрении модели эффективного контракта |  | Администрация школы |
| 4.6. | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению модели эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, проведение семинаров и другие мероприятия) | Обеспечение информационных условий и снижение числа обращений граждан по вопросам внедрения модели эффективного контракта | 2013-2014гг. | Администрация школы |
| 4.7. | Мониторинг влияния внедрения модели эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования | Оценка хода внедрения модели эффективного контракта, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений | 2015 г. | Администрация школы |
| 5. Направление « Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов учителей» |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение заседания педагогического совета с приглашением всех работников школы | Протокол заседания педагогического совета | При рассмотрении новых документов и принятии новых локальных актов | Директор, председатель ПК |
| 5.2. | Создание рабочих групп по направлениям: - формирование штатного расписания - должностные инструкции учителя - нормирование неауди-торной деятельности - разработка критериев качества - разработка локальных актов | Протоколы заседаний рабочих групп, локальные акты школы | Август – сентябрь В течение всего периода | Директор, председатель ПК, члены рабочих групп |
| 5.3. | Проведение расчетов структуры ФОТ при введении НСОТ в сравнении с действую-щей структурой СОТ. | 1.Анализ изменений в структуре ФОТ. 2. Формулировка возможных проблем и рисков. 3.Разработка способов и методов решения проблем и возникновения рисков. | При переходе на НСОТ Анализ изменений в структуре ФОТ проводится постоянно при появлении изменений | Директор, председатель ПК, члены рабочих групп, экономист, бухгалтер |
| 5.4. | Решение вопросов оптимизации штатной численности сотрудников ОУ | 1.Разработка проекта штатного расписания. 2.Переработка должностных инструкций. 3.Осуществление организационно-штатных мероприятий в порядке и сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 4 Обсуждение с членами рабочей группы. | Август Август-сентябрь | Директор, председатель ПК, члены рабочих групп |
| 5.5. | Проведение предварительного комплектования ОУ | Определение оптимальной структуры и комплектности классов ОУ | Апрель | Директор, заместители директора, председатель ПК |
| 5.6. | Составление предварительного штатного расписания педагогического персонала ОУ | Предварительное штатное расписание | Август | Директор, заместители директора, председатель ПК |
| 5.7. | Обсуждение материалов НСОТ членами рабочей группы по разработке нормативного акта ОУ (положения), устанавливающего систему оплаты труда работников ОУ. | Разработка положения, устанавливающего систему оплаты труда в учреждении в части, отнесенной к компетенции учреждения. | По мере необходимости | Директор, председатель ПК, члены рабочих групп |
| 5.8. | Обсуждение членами рабочей группы по разработке Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ и порядке установления выплат педагогическому персоналу. | Разработка Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ и порядке установления выплат педагогическому персоналу. | По мере необходимости | Председатель ПК, члены рабочих групп |
| 5.9. | Проведение коллективных переговоров по внесению изменений в локальные акты по оплате труда работников | Протокол согласования | При внесении изменений в локальные акты школы | Директор, председатель ПК, члены рабочих групп |
| 5.10. | Внесение изменений в нормативно-правовые документы ОУ и принятие новых локальных актов (коллективный договор, устав ОУ, Положение о государственно-общественном органе, Положение об оплате труда ОУ) в части изменений системы оплаты труда в учреждении. | Коллективный договор, устав ОУ, положение об органе государственно-общественного управления. Регистрация коллективного договора в трудовой инспекции. Регистрация изменений Устава ОУ в налоговом органе. | При внесении изменений в локальные акты школы | Директор, председатель ПК, члены рабочих групп |
| 5.11. | Мероприятия по предупреждению работников о существенном изменении условий оплаты труда | Приказ ОУ о введении новой системы оплаты труда. | При изменениях оплаты труда работников школы | Директор, председатель ПК |
| 5.12. | Информирование работников об оплате труда. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору | Август-сентябрь. | Директор, председатель ПК |
| 6. Направление «Расширение общественного участия в управлении образованием» |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание в ОУ органа государственно-общественного управления. | Управляющий совет (администрация города и района, родители, педагоги школы) Комиссия по распределению стимулирующих выплат Разработаны локальные акты, утверждены составы, ведутся протоколы заседаний | 2 раза в год 2 раза в год | Председатель Управляющего совета, председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат, директор школы. |
| 6.2. | Создание на школьном сайте разделов для введения эффективного контракта, Публичного доклада, Форума для обмена мнением всех участников образовательного процесса по различным вопросам деятельности ОУ. | Размещение на сайте материалов по ОУ: http://school2kon.ucoz.ru/ | Постоянно по мере поступления информации | Директор, заместители директора, председатель ПК, председатель Управляющего совета школы |
| 6.3. | Подготовка публичного доклада и его публикация. | Публичный отчет | 15 октября | Директор |